## WBS
› WORK BREAKDOWN STRUCTURE — PROGETTO DI ASSESSMENT GO-TO-MARKET
LEGENDA — Le colonne con intestazione GIALLA sono da compilare a mano: le loro celle portano un riquadro nero. Le celle su fondo GRIGIO sono calcolate da formula e non vanno modificate. Tariffe e ore per giornata si impostano nel foglio «Parametri», i nomi del team nel foglio «Ruoli».
Le colonne «gg Front office / Back office / Viaggio» esprimono GIORNATE-UOMO aggregate, non giorni di calendario: 2 consulenti per mezza giornata dal cliente = 1 giornata front. La composizione della squadra si descrive nella colonna «Delivery». Le ore di viaggio sono incluse nel monte ore.
# | Cod. WBS | Fase | Tipo | Modalità | Blocco | Sett. inizio | Durata (sett.) | Sett. fine | Descrizione | Attività preparatorie | Attività di follow-up | Input dal cliente | Output / Deliverable | Owner | Partecipanti | N. incontri | Durata incontro (h) | gg Front office | gg Back office | gg Viaggio | Delivery (composizione team) | Tot. giornate | Ore totali | Costo totale | Note
1 | 1.1 | Kick off e raccolta dati | Cliente | Remoto | 1 · Avvio | 1 | 1 |  | Incontro di avvio in remoto con i team di progetto di entrambe le parti. Si condividono obiettivi e perimetro dell'assessment, si presenta il team e si calendarizzano gli incontri successivi. Nella seconda parte si illustra la struttura dei dati richiesta al cliente, si chiariscono dubbi e domande e si concorda la data di consegna degli export, fissata entro una settimana dal kick off. Il lead time della fase coincide con il tempo necessario al cliente per predisporre e trasmettere gli export. | Invio dell'invito e fissaggio dell'incontro a cura del Commerciale. | Invio, a cura del Project Manager, del documento presentato e del tracciato dei dati richiesti. | Export dei dati trasmessi via email entro 5 giorni lavorativi dal kick off. | Obiettivi e perimetro condivisi · calendario degli incontri · tracciato dati concordato. | Commerciale (convocazione) → Project Manager (follow-up) | Team di progetto completo, entrambe le parti | 1 | [8 empty] | Vincolo: la consegna degli export non può superare 1 settimana dal kick off.
2 | 1.2 | Analisi dati e sintesi | Interna | Interna | 1 · Avvio | 2 | 1 |  | Analisi degli export ricevuti per ricostruire l'evidenza sulla base clienti attuale, su due piani: lettura logico-funzionale del dato e verifica di data quality. L'esito confluisce in una restituzione interna al team, in cui si presentano le evidenze emerse, l'issue tree e le prime ipotesi da validare nel corso del progetto. | Verifica di completezza e leggibilità degli export ricevuti. | Formalizzazione al cliente via email di dubbi, lacune e richieste di integrazione dati. | Export dati completi e leggibili. | Evidenze sulla base clienti · esiti di data quality · issue tree · ipotesi da validare · lista domande al cliente. | Project Manager | 1 consulente RevOps sull'analisi; restituzione di 1 ora all'intero team | 1 | 1 |  |  |  | 1 risorsa in back office; restituzione al team di 1 ora con tutto il gruppo |  |  |  | L'analisi è svolta da una sola persona: la restituzione è l'unico momento collegiale.
3 | 1.3 | Revenue model | Cliente | In presenza | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Workshop in presenza per la mappatura del modello di ricavo del cliente, articolato in due sessioni distinte — una dedicata al canale B2B e una al B2C — con compilazione congiunta del framework revenue model. | Predisposizione dei materiali di workshop e condivisione dell'agenda con il cliente. | Compilazione del file di delivery · restituzione formalizzata al cliente · registrazione delle evidenze emerse. | Disponibilità dei referenti di canale e accesso ai dati di ricavo. | Revenue model mappato e validato per canale B2B e B2C. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti RevOps junior | 2 |  |  |  |  | 3 persone in presenza (1 facilitatore senior + 2 consulenti junior) |  |  |  | Durata delle due sessioni da definire.
4 | 1.4 | ICP model e customer journey | Cliente | Remoto | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Due incontri in remoto — uno sul canale B2B e uno sul B2C — per la definizione del profilo di cliente ideale e della relativa customer journey. La mappatura si sviluppa sul bow tie: per ciascuna fase si individua il percorso desiderato e le frizioni oggi presenti. | Predisposizione della struttura bow tie e condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery · restituzione formalizzata al cliente · registrazione delle evidenze emerse. | Disponibilità dei referenti marketing e sales. | Ideal Customer Profile definito · customer journey mappata lungo il bow tie con le frizioni per fase. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti RevOps junior | 2 |  |  |  |  | 3 persone in remoto (1 facilitatore senior + 2 consulenti junior) |  |  |  | Durata delle due sessioni da definire.
5 | 1.5 | Process design | Cliente | In presenza | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Workshop in presenza per la mappatura dei processi attualmente in essere su marketing, sales e delivery. Si analizza cosa funziona e cosa non funziona nei flussi correnti e si individuano i gap rispetto allo stato desiderato definito nella customer journey. | Raccolta della documentazione di processo esistente e condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery · restituzione formalizzata al cliente · registrazione delle evidenze emerse. | Documentazione di processo e disponibilità dei process owner. | Mappatura del flusso di processo lungo l'intera catena del valore go-to-market · gap rispetto allo stato desiderato. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti RevOps junior | [5 empty] | 3 persone in presenza (1 facilitatore senior + 2 consulenti junior) |  |  |  | Numero e durata delle sessioni da definire.
6 | 1.6 | Tech stack | Cliente | Da definire | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Ricognizione degli strumenti oggi in uso che intercettano la strategia go-to-market, con verifica di come sono strutturati database e flussi di dati. L'obiettivo è fotografare lo stack as-is e disegnare lo stack to-be in ottica di razionalizzazione. | Richiesta preventiva dell'inventario applicativo e delle licenze in essere. | Compilazione del file di delivery · restituzione formalizzata al cliente · registrazione delle evidenze emerse. | Inventario degli strumenti in uso e accesso ai referenti IT. | Mappa degli strumenti as-is e to-be · indicazioni di razionalizzazione dello stack e del database. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti RevOps junior | [5 empty] | 3 persone (1 facilitatore senior + 2 consulenti junior) |  |  |  | Modalità (presenza / remoto), numero e durata delle sessioni da definire.
7 | 1.7 | Data model | Cliente | Da definire | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Incontro dedicato alla proposta del set di KPI necessari a misurare il sistema, costruito utilizzando il bow tie come backbone. Si definiscono KPI di primo e di secondo livello per monitorare l'avanzamento della generazione di valore. | Predisposizione dell'albero dei KPI di primo e secondo livello sul bow tie. | Compilazione del file di delivery · restituzione formalizzata al cliente · registrazione delle evidenze emerse. | Disponibilità dei dati necessari ad alimentare i KPI proposti. | Set di KPI di primo e secondo livello ancorati al bow tie · logica di misurazione della generazione di valore. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti RevOps junior | 1 |  |  |  |  | 3 persone (1 facilitatore senior + 2 consulenti junior) |  |  |  | Modalità (presenza / remoto) e durata da definire.
8 | 1.8 | Interviste qualitative | Cliente | Remoto | 3 · Approfondimento | 5 | 1 |  | Ciclo di interviste individuali in remoto, condotte da un solo consulente a valle del process design. Sono interviste qualitative volte a raccogliere il punto di vista degli utenti interni sui temi emersi nei workshop e a far emergere frizioni operative non visibili nella mappatura di processo. | Selezione degli intervistati con il cliente e predisposizione della guida di intervista. | Sintesi trasversale delle interviste e integrazione delle frizioni nella mappatura di processo. | Individuazione e disponibilità degli utenti interni da intervistare. | Frizioni operative rilevate · feedback qualitativi sui temi aperti nel process design. | Project Manager | 1 consulente RevOps; referenti operativi lato cliente | [5 empty] | 1 persona in remoto |  |  |  | Fase separata perché si svolge a valle dei workshop, con un solo consulente impegnato.
9 | 1.9 | Sintesi evidenze e business case | Interna | Interna | 4 · Sintesi e validazione | 6 | 1 |  | Fase interna di ristrutturazione di tutte le evidenze raccolte e di costruzione del piano di lavoro, con elaborazione dei business case a supporto delle iniziative individuate. | Consolidamento dei file di delivery di tutte le fasi precedenti. | Predisposizione dei materiali per la review con il cliente. |  | Piano di lavoro strutturato · business case per iniziativa. | Project Manager | Team di progetto
10 | 1.10 | Review con il cliente | Cliente | Remoto | 4 · Sintesi e validazione | 7 | 1 |  | Incontro di validazione con il team di lavoro lato cliente, centrato sui business case costruiti: si verifica l'allineamento su priorità e numeri e si stabilisce se procedere o iterare su specifici ambiti. | Invio anticipato dei business case per lettura preventiva. | Recepimento delle iterazioni richieste e aggiornamento del piano di lavoro. | Presenza dei decisori lato cliente. | Business case validati oppure lista delle iterazioni richieste. | Project Manager | Team di progetto + team di lavoro lato cliente | 1 | [8 empty] | GATE DI PROGETTO: il consolidamento del report parte solo a validazione avvenuta.
11 | 1.11 | Consolidamento report finale | Interna | Interna | 5 · Chiusura | 8 | 2 |  | Consolidamento dell'intero assessment nel report finale: stesura delle slide in versione definitiva e valorizzazione economica della roadmap di progetto. | Recepimento degli esiti della review con il cliente. | Condivisione anticipata del report con i referenti prima della presentazione. |  | Report finale di assessment · roadmap di progetto valorizzata economicamente. | Project Manager | Team di progetto
12 | 1.12 | Presentazione assessment | Cliente | Da definire | 5 · Chiusura | 10 | 1 |  | Presentazione al cliente del report finale di assessment, della roadmap e della relativa valorizzazione economica, come passaggio di consegna verso la fase successiva. | Allineamento sull'agenda e sui partecipanti lato cliente. | Consegna formale del report e apertura del confronto sulla fase successiva. | Presenza dei decisori lato cliente. | Assessment consegnato · roadmap valorizzata condivisa · next step definiti. | Project Manager | Team di progetto + decisori lato cliente | 1 | [8 empty] | Modalità (presenza / remoto) da definire.
TOTALE PROGETTO
ESEMPIO DI COMPILAZIONE — riga dimostrativa, NON conteggiata nei totali. Mostra il formato atteso per le colonne numeriche.
es. | 1.x | Nome della fase | Cliente | In presenza | 2 · Workshop in parallelo | 3 | 2 |  | Descrizione sintetica di cosa avviene nella fase. | Cosa si fa prima. | Cosa si fa dopo. | Cosa serve dal cliente. | Cosa esce dalla fase. | Project Manager | Facilitatore senior + 2 consulenti junior | 2 | 4 | 1.5 | 2 | 0.5 | 3 persone in presenza, 1 sola lavora in back office |  |  |  | 1,5 gg front = 3 consulenti per mezza giornata + 3 consulenti per mezza giornata.

## Timeline
› TIMELINE DI PROGETTO — SOVRAPPOSIZIONE DELLE FASI PER SETTIMANA
Le barre si disegnano da sole dalle settimane impostate nella WBS: qui non si scrive nulla. GIALLO = le fasi che si svolgono nelle STESSE settimane, in parallelo. NERO = altra fase con il cliente. GRIGIO = fase interna. La riga in fondo conta quante fasi sono attive in ciascuna settimana.
# | Fase | Tipo | Blocco | Da sett. | A sett. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Settimane con fasi in parallelo ›
Fasi attive nella settimana
Settimane con più di una fase attiva in parallelo
Settimana di massima concentrazione (n. fasi in parallelo)

## Riepilogo
› RIEPILOGO DI PROGETTO
Tutti i valori sono calcolati dalla WBS e dai Parametri. Nessuna cella di questo foglio va compilata a mano.
› IMPEGNO E COSTO COMPLESSIVO
Giornate front office (presso il cliente) |  | gg-uomo
Giornate back office |  | gg-uomo
Giornate di viaggio |  | gg-uomo | Incluse nel monte ore, come da impostazione concordata.
TOTALE giornate-uomo di progetto |  | gg-uomo
TOTALE ore di progetto |  | h | Totale giornate × ore per giornata (Parametri!$C$5).
COSTO TOTALE DI PROGETTO |  | €
› RIPARTIZIONE DEL COSTO PER TIPOLOGIA DI ORA
Costo ore front office |  | €
Costo ore back office |  | €
Costo ore di viaggio |  | €
Quadratura (deve coincidere con il costo totale) |  | € | Controllo interno: se differisce dal costo totale c'è un errore di formula.
› RIPARTIZIONE PER TIPO DI FASE
Giornate — fasi con il cliente |  | gg-uomo
Giornate — fasi interne |  | gg-uomo
Costo — fasi con il cliente |  | €
Costo — fasi interne |  | €
Incontri previsti con il cliente |  | n.
Fasi con il cliente / fasi interne
› LEAD TIME E EFFETTO DELLA PARALLELIZZAZIONE
Somma delle durate delle fasi, se svolte in sequenza |  | settimane | Somma aritmetica della colonna «Durata (sett.)» della WBS.
Lead time di calendario effettivo |  | settimane | Prima settimana di inizio → ultima settimana di fine, tenendo conto delle fasi sovrapposte.
Settimane recuperate dalla parallelizzazione |  | settimane | Effetto dei workshop svolti nelle stesse due settimane.
Lead time target dichiarato |  | settimane | Impostato nel foglio «Parametri».
SCOSTAMENTO effettivo vs target |  | settimane | Zero = il piano quadra. Se lo scostamento non è zero la cella si inverte in nero.
Esito del controllo
› IPOTESI E PUNTI APERTI
Pianificazione delle settimane | Il piano proposto è: S1 kick off · S2 analisi dati · S3–S4 i cinque workshop con il cliente in parallelo (revenue model, ICP e customer journey, process design, tech stack, data model) · S5 interviste qualitative a valle del process design · S6 sintesi e business case · S7 review con il cliente · S8–S9 consolidamento report · S10 presentazione. Totale 10 settimane, coerente con il target dichiarato.
Giornate front / back / viaggio | Non ancora fornite: le celle sono vuote, sotto intestazione gialla. Finché non sono compilate, ore e costi restano a zero.
Tariffe orarie | Non ancora fornite: da inserire nel foglio «Parametri». Sono tre tariffe distinte (front, back, viaggio).
Durata dei workshop | Da definire per revenue model, ICP e customer journey, process design, tech stack, data model e presentazione finale (colonna «Durata incontro (h)» della WBS).
Modalità da confermare | Tech stack, data model e presentazione finale sono impostati su «Da definire»: da scegliere fra presenza e remoto. La scelta incide sulle giornate di viaggio.
Somma sequenziale vs lead time | La somma delle durate di fase vale 18 settimane perché le cinque fasi in parallelo occupano ciascuna la stessa finestra di 2 settimane. Il lead time reale resta 10 settimane: è questo il numero da leggere.
Identità visiva | Palette Impresoft di tre colori (giallo #FDC300, nero, bianco) più grigi puri derivati dal nero. Font Manrope, fallback Arial. Nessun colore semantico: verde e rosso sono stati sostituiti dalla scala monocroma e da etichette in parole.

## Parametri
› PARAMETRI DI CALCOLO
Le celle con riquadro nero, sotto l'intestazione gialla, sono da compilare. Tutto il resto del file si ricalcola da qui: modificando un valore in questa pagina si aggiornano ore e costi di tutte le fasi.
Parametro | Valore | Unità | Note
Ore per giornata | 8 | h | Base di conversione giornate → ore. Confermato: 8 ore.
Tariffa oraria — Front office |  | €/h | Ore erogate presso il cliente.
Tariffa oraria — Back office |  | €/h | Ore di lavoro interno (analisi, delivery, reportistica).
Tariffa oraria — Viaggio |  | €/h | Ore di trasferimento. Incluse nel monte ore complessivo di progetto.
Lead time target di progetto | 10 | settimane | Durata di calendario dichiarata in fase di impostazione.
Riferimenti usati dalle formule
Ore per giornata = Parametri!$C$5 · Tariffe = $C$6 / $C$7 / $C$8 · Lead time target = $C$10
Note on C6: Tariffa non ancora fornita. Finché la cella resta vuota, la colonna «Costo totale» della WBS vale 0.

## Ruoli
› TEAM DI PROGETTO — RUOLI E NOMI
Compilare la colonna Nome. I ruoli sono quelli richiamati nelle colonne Owner e Partecipanti della WBS.
Ruolo | Nome | Seniority | Presidio | Note
Commerciale |  | Senior | Fase 1 — convocazione kick off | Invia la prima email al cliente per fissare il kick off.
Project Manager |  | Senior | Fasi 1 → 12 — presidio di progetto | Invia il follow-up post kick off con documento presentato e tracciato dati. Owner del piano.
Facilitatore senior | Alessandro Bruti | Senior | Tutti i workshop con il cliente | Conduce i workshop di revenue model, ICP, process design, tech stack e data model.
Consulente RevOps junior 1 |  | Junior | Workshop + back office | In presenza ai workshop; analisi dati e compilazione file di delivery.
Consulente RevOps junior 2 |  | Junior | Workshop + back office | In presenza ai workshop; supporto alla delivery.