## WBS
› WORK BREAKDOWN STRUCTURE — REVOPS ASSESSMENT · AURIGANE S.R.L.
# | Cod. WBS | Fase | Tipo | Modalità | Blocco | Sett. inizio | Durata (sett.) | Sett. fine | Descrizione | Attività preparatorie | Attività di follow-up | Input dal cliente | Output / Deliverable | Owner | Partecipanti | N. incontri | Durata incontro (h) | N. persone | N. trasferte | gg Front office | gg Back office | gg Viaggio | Delivery (composizione team) | Tot. giornate | Ore totali | Costo totale | Note
1 | 1.1 | Fase 0 — Kick-off e raccolta dati | Cliente | Remoto | 1 · Avvio | 1 | 2 |  | Incontro di avvio in remoto che sancisce l'apertura del progetto: allineamento su governance, obiettivi e perimetro, presentazione dei team e delle regole d'ingaggio, condivisione della roadmap e del piano temporale. Si concordano le estrazioni dal gestionale Dinamico e dall'applicativo della rete agenti, per ricostruire la struttura dei dati di clienti e ordini. L'analisi asincrona della base dati serve a determinare il perimetro reale dei clienti attivi — il numero effettivo di farmacie servite — e a rivedere la qualità dell'anagrafica. | Convocazione a cura del Sales Manager; predisposizione delle slide di kick-off e della proposta di Gantt. | E-mail di debrief con slide e piano di lavoro definitivo in PDF; analisi asincrona delle estrazioni ricevute. | Estrazioni da gestionale Dinamico e dall'applicativo della rete agenti; contatti dei referenti di progetto. | Governance e perimetro condivisi · piano temporale definitivo · e-mail di debrief con allegati · fotografia dei dati AS-IS: clienti attivi, qualità dell'anagrafica, modalità di gestione del dato. | Sales Manager (convocazione) → Project Manager (presidio) | Impresoft: Project Manager, RevOps Strategist. Aurigane: CEO come Sponsor, Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, referente amministrazione / gestione dati. | 1 | 1.5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in remoto |  |  |  | Offerta § 6.1 — 90 minuti, remoto. L'analisi dati non è un momento erogato: è back office dentro questa fase. La determinazione del perimetro clienti attivi è la voce più incerta del progetto. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 2 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
2 | 1.2 | Fase 1 — Revenue model dei tre brand | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 3 | 1 |  | Giornata di workshop in presenza per mappare come Aurigane genera valore sui tre canali: B2B farmacie con Utilissimi, B2C/D2C con Emblema, retail con Pleyers. Si analizza la proposta di valore per segmento, si mappano i canali di vendita e si esamina la struttura dei ricavi di ciascun brand, costruendo il Revenue Model con il Business Model Canvas. | Predisposizione del Business Model Canvas per i tre brand e condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery, formalizzazione della mappa e restituzione al cliente. | Disponibilità di CEO e referenti commerciali; dati di ricavo per brand e canale. | Mappa formale del Revenue Model per Utilissimi, Emblema e Pleyers: value proposition, segmenti, canali e fonti di ricavo. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, CX Specialist. Aurigane: CEO come Sponsor e decisore, Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, eventuali Key User. | 1 | 8 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.2 — 8 ore, una giornata di lavoro, in presenza. Tre brand in una sola sessione: è la fase più densa del progetto. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 2 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
3 | 1.3 | Fase 2 — ICP e customer journey per brand | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 4 | 2 |  | Tre workshop in presenza, uno per brand, per definire a chi si rivolge ciascuno e ricostruire il percorso d'acquisto: la farmacia per Utilissimi, il consumatore finale per Emblema, il cliente di negozio per Pleyers. L'ICP è costruito con metodologia SPICED; il customer journey è mappato lungo le fasi di acquisizione ed espansione. In chiusura si confrontano i tre percorsi per individuare le opportunità di traffico e fiducia incrociati fra i brand. | Predisposizione delle schede ICP e della struttura di journey per i tre brand; agenda delle tre sessioni. | Compilazione del file di delivery, formalizzazione delle schede e della mappa, restituzione al cliente. | Disponibilità dei referenti marketing e commerciali per tutte e tre le sessioni. | Schede ICP per ciascuno dei tre brand · mappa del Customer Journey coerente sui tre brand · opportunità incrociate fra i brand. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, CX Specialist. Aurigane: Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, CEO, eventuali Key User commerciali. | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) × 3 sessioni — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.3 — 9 ore complessive: 3 workshop di circa 3 ore, uno per brand, in presenza. Sono le 3 sessioni di mezza giornata che il § 10.1 conta a parte. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 2 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
4 | 1.4 | Fase 3 — Process design | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 6 | 1 |  | Workshop plenario in presenza per mappare i flussi operativi correnti lungo Marketing, Sales, Service e Operations, con i relativi flussi e frizioni as-is, e per identificare i gap rispetto allo stato desiderato definito nel customer journey. | Raccolta della documentazione di processo esistente; condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery; avvio della mappatura dei processi e degli use case as-is. | Documentazione di processo; disponibilità dei process owner e degli agenti come Key User. | Mappatura dei processi e degli use case AS-IS — contributo del workshop alla gap analysis. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, Process Analyst, UX Researcher. Aurigane: Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, referenti Operations e post-vendita, agenti come Key User, referente amministrazione. | 1 | 6 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.4 — 6 ore, in presenza, con 3 risorse Impresoft: è la fase con la squadra più numerosa dopo la Fase 5. Le interviste sono tenute su una riga a parte. gg back office: STIMA.
5 | 1.5 | Interviste one-to-one — user research | Cliente | Remoto | 3 · User research | 7 | 1 |  | Tre interviste individuali alle persone chiave — rete agenti, marketing, amministrazione — condotte a valle del process design. Servono a validare le esigenze di chi gestisce i processi ogni giorno e a far emergere le frizioni operative e tecnologiche che la mappatura plenaria non rende visibili. | Selezione degli intervistati con il cliente; predisposizione della guida di intervista. | Executive summary degli insight emersi, integrato nella gap analysis. | Individuazione e disponibilità dei 3 referenti da intervistare. | Insight qualitativi · executive summary delle interviste (gap analysis). | Project Manager | Impresoft: UX Researcher. Aurigane: un referente della rete agenti, uno del marketing, uno dell'amministrazione. | 3 | 0.75 | 1 |  |  | 1 |  | 1 persona (UX Researcher) — 3 interviste da 45 minuti |  |  |  | Offerta § 6.4 — 3 interviste di circa 45 minuti, «in presenza o da remoto»: MODALITÀ NON DECISA dal contratto, qui impostata su remoto. Se si fanno in presenza aggiungono trasferte non conteggiate nelle 8 del § 10.1. gg back office: STIMA.
6 | 1.6 | Fase 4 — Tech stack overview e data governance | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 7 | 1 |  | Tre sessioni tecniche da due ore, erogate nell'arco della medesima giornata in presenza, per comprendere il panorama tecnologico attuale: gestionale Dinamico, applicativo della rete agenti Nikkei, piattaforme e-commerce Saleor e Shopify, MailChimp. Si individua dove risiede l'informazione, come i dati fluiscono fra i sistemi, e si rilevano i vincoli di integrazione derivanti dai sistemi già in acquisto o in corso di introduzione. | Richiesta preventiva dell'inventario applicativo e delle licenze; convocazione degli eventuali fornitori software esterni. | Compilazione del file di delivery; formalizzazione della mappa dei sistemi e dello schema dei flussi di integrazione. | Inventario degli strumenti in uso; accesso ai referenti IT e amministrazione e ai fornitori software esterni. | Mappatura dei sistemi e dei dati a supporto della generazione dei ricavi · schema dei flussi di integrazione · vincoli rilevati. | Project Manager | Impresoft: Project Manager, RevOps Strategist. Aurigane: referenti IT / amministrazione, Key User di processo, eventuali fornitori software esterni. | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 1.5 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) × 3 sessioni — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.5 — 3 sessioni da 2 ore nella MEDESIMA giornata: sono 3 incontri e UNA trasferta, ed è così che quadrano le 8 sessioni in presenza del § 10.1. L'Integration Expert del § 9 NON è previsto su questa fase. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 2 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
7 | 1.7 | Fase 5 — Data model e prioritizzazione | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 8 | 1 |  | Workshop in presenza per definire la struttura dei dati target — modello dati unificato per cliente e prodotto sui tre brand — con i dati da tracciare lungo il customer journey, i KPI e i criteri di transizione. Nella seconda parte si consolidano le attività emerse e si prioritizzano per impatto, velocità a impatto e semplicità, classificandole con matrice di priorità. | Predisposizione dell'albero dei KPI e della matrice di prioritizzazione. | Formalizzazione del Data Model target; consolidamento delle priorità in vista della roadmap. | Disponibilità dei dati necessari ad alimentare i KPI proposti. | Data Model target · classificazione degli interventi per matrice di priorità. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, CX Specialist, Integration Expert, Project Manager. Aurigane: CEO, Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, referente IT / amministrazione. | 1 | 3.5 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.6 — 3,5 ore, in presenza, con 4 risorse Impresoft. La roadmap per wave non è una fase: è contenuto del report finale. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 4 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
8 | 1.8 | Consolidamento report, roadmap e piano di investimento | Interna | Interna | 4 · Sintesi | 7 | 4 |  | Fase interna di consolidamento dell'assessment: report consolidato, roadmap strategica di implementazione suddivisa per wave secondo le priorità individuate, e piano di investimento complessivo per l'intera roadmap. Il documento viene anticipato al cliente via e-mail in PDF prima del meeting di presentazione. | Consolidamento dei file di delivery di tutte le sessioni precedenti e degli insight delle interviste. | Invio anticipato del PDF al cliente in vista del meeting di presentazione. |  | Report consolidato di assessment · roadmap per wave · piano di investimento complessivo per l'intera roadmap · PDF in lingua italiana. | Project Manager | Team di progetto | [5 empty] | 5 | [5 empty] | Offerta § 6.6 e § 11 — l'invio anticipato del PDF è la milestone che attiva la terza fattura, il 40% del totale. Il piano di investimento per l'intera roadmap è un deliverable che il contratto Laica non aveva: costa più del solo report. gg back office: STIMA, è la voce più pesante del progetto.
9 | 1.9 | Review con il cliente | Cliente | Remoto | 4 · Sintesi | 9 | 1 |  | Incontro di validazione in remoto con il team di lavoro lato cliente sul report in costruzione, sulla matrice di priorità e sul piano di investimento, prima della formalizzazione. Si verifica l'allineamento su priorità e numeri e si stabilisce se procedere o iterare su specifici ambiti. | Invio anticipato della matrice di priorità e della bozza di piano di investimento per lettura preventiva. | Recepimento delle iterazioni richieste e aggiornamento del report in costruzione. | Presenza dei decisori lato cliente. | Priorità e piano di investimento validati, oppure lista delle iterazioni richieste. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, Project Manager. Aurigane: CEO e referenti di progetto. | 1 | 2 | 3 |  |  | 0.5 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in remoto |  |  |  | FUORI PERIMETRO CONTRATTUALE — l'Offerta non prevede una review fra la Fase 5 e il meeting di presentazione. Aggiunta su richiesta, sul modello del progetto Laica. Durata e squadra sono stime: 2 ore in remoto con 2 persone. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 2 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
10 | 1.10 | Meeting di presentazione dell'output | Cliente | In presenza | 5 · Chiusura | 10 | 1 |  | Presentazione in presenza dell'output finale dell'assessment — report consolidato, roadmap per wave e piano di investimento — come passaggio verso le successive scelte di implementazione. Si svolge circa 15 giorni dopo il workshop Data Model. | Predisposizione delle slide di presentazione; conferma di agenda e partecipanti. | Consegna formale del report; apertura del confronto sulle offerte separate a valle della roadmap. | Presenza dei decisori lato cliente. | Assessment presentato e consegnato · next step condivisi. | Project Manager | Impresoft: RevOps Strategist, CX Specialist, Integration Expert, Project Manager. Aurigane: CEO, Marketing & Communication Manager, Commercial Development Manager, referente IT / amministrazione. | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 persone (1 RevOps Strategist Senior + 2 junior) — in presenza |  |  |  | Offerta § 6.6 — 2 ore, in presenza, circa 15 giorni dopo la Fase 5. VINCOLO DI PIANIFICAZIONE. gg back office: STIMA. SCOSTAMENTO: il contratto indica 4 risorse su questa fase, il piano ne mette 3 per scelta di pianificazione.
TOTALE PROGETTO
Note on C2: Piano allineato a: Offerta 260909_Off_Aurigane_RevOps assessment v1.0 del 9 set 2026 (firmata) Colonne con intestazione GIALLA: da compilare a mano, celle con riquadro nero. Celle su fondo GRIGIO: calcolate da formula. Tariffe, ore per giornata e costi di trasferta si impostano nel foglio «Parametri»; i nomi del team nel foglio «Ruoli».
Note on G2: Settimana RELATIVA: il progetto parte sempre dalla settimana 1. La settimana di calendario da cui far partire il piano si imposta nel foglio «Timeline», in alto: cambiandola si spostano i mesi e le etichette di settimana senza toccare la WBS.
Note on T2: Quante volte si va sul posto per questa fase. NON sempre coincide con il numero di incontri: tre sessioni da due ore erogate nella stessa giornata sono tre incontri e UNA trasferta. È questo il numero che deve quadrare con le trasferte che il contratto dichiara incluse nell'investimento.
Note on U2: Calcolata: N. incontri × Durata incontro (h) × N. persone ÷ Ore per giornata. Per cambiare l'impegno, agire su quelle tre colonne. Sono GIORNATE-UOMO aggregate, non giorni di calendario: 3 consulenti per mezza giornata dal cliente = 1,5 giornate front.
Note on V2: Stime Impresoft. L'Offerta quantifica solo le ore erogate al cliente e il numero di trasferte: sul back office non dice nulla.
Note on W2: Calcolata: N. trasferte × N. persone × Ore di viaggio ÷ Ore per giornata, solo sulle fasi in presenza.

## Timeline
› TIMELINE DI PROGETTO — SETTIMANE RELATIVE SU CALENDARIO REALE
Parti dalla settimana ISO › |  |  |  |  | 41
# | Fase | Tipo | Blocco | Da sett. | A sett.
Settimane con fasi in parallelo ›
Fasi attive nella settimana
Sessioni erogate al cliente (n. incontri)
Trasferte — sessioni sul posto incluse nell'investimento
Settimana di massima concentrazione (n. fasi in parallelo)
Settimana ISO di chiusura del piano
Periodo di calendario coperto
Note on F2: L'unico comando di questo foglio. La WBS ragiona sempre in settimane relative (1, 2, 3...): qui si dice da quale settimana di calendario parte la settimana 1. Cambiando questo numero si spostano le etichette di settimana e la fascia dei mesi, senza toccare una sola cella della WBS — è così che si fanno le proiezioni. L'anno di riferimento si imposta nel foglio «Parametri».
Note on E3: Settimane relative, lette dalla WBS. Le etichette S.. in testa alle colonne sono le settimane di calendario corrispondenti, ricavate dallo shift in F2.

## Riepilogo
› RIEPILOGO DI PROGETTO
Tutti i valori sono calcolati dalla WBS e dai Parametri. Nessuna cella di questo foglio va compilata a mano.
› IMPEGNO COMPLESSIVO
Giornate front office (tempo erogato al cliente) | gg-uomo | Calcolate da n. incontri × durata × n. persone. Incontri in remoto inclusi.
Giornate back office | gg-uomo | STIME Impresoft: il contratto non quantifica il back office.
Giornate di viaggio | gg-uomo | Solo fasi in presenza. Incluse nel monte ore.
TOTALE giornate-uomo di progetto | gg-uomo
TOTALE ore di progetto | h | Totale giornate × ore per giornata (Parametri!$C$6).
› COSTO DELLE GIORNATE
Costo ore front office | €
Costo ore back office | €
Costo ore di viaggio | €
COSTO TOTALE DELLE GIORNATE | €
Quadratura (deve coincidere con la riga sopra) | € | Controllo interno: se differisce c'è un errore di formula.
› COSTO DELLE TRASFERTE — già incluso nell'investimento
Trasferte (sessioni sul posto) | n. | Dalla WBS. Il contratto include le trasferte per 8 sessioni in presenza. Un incontro non è sempre una trasferta: più sessioni nella stessa giornata contano una volta.
Persone-sessione in trasferta | n. | Somma delle presenze fisiche: determina il vitto.
Viaggi in auto | n. | Persone-sessione ÷ persone per auto. Determina km e pedaggi.
Ammortamento ACI | € | Viaggi × km a/r (Parametri!$C$18) × tariffa €/km (Parametri!$C$19).
Pedaggi — casello | €
Vitto | € | Persone-sessione × costo per persona.
TOTALE COSTO TRASFERTE | €
› COSTO PIENO E MARGINE
Costo delle giornate | €
Costo delle trasferte | €
COSTO PIENO DI PROGETTO | € | Giornate + trasferte. È il costo da confrontare con l'investimento.
Investimento contrattuale (una tantum) | € | Le trasferte degli incontri in presenza sono già dentro questa cifra.
MARGINE DI PROGETTO | €
Margine percentuale | % | Se negativo la cella si inverte in nero.
Tariffa media implicita sulle ore erogate | €/h | Investimento ÷ totale ore. Da confrontare con le tre tariffe orarie impostate nei Parametri.
› RIPARTIZIONE PER TIPO DI FASE
Giornate — fasi con il cliente | gg-uomo
Giornate — fasi interne | gg-uomo
Costo — fasi con il cliente | €
Costo — fasi interne | €
Fasi con il cliente / fasi interne
› LEAD TIME
Somma delle durate delle fasi, se svolte in sequenza | settimane
Lead time di calendario effettivo | settimane | Prima settimana di inizio → ultima settimana di fine, fasi sovrapposte incluse.
Settimane recuperate dalla parallelizzazione | settimane
Lead time target dichiarato | settimane | Durata dichiarata nel contratto.
SCOSTAMENTO effettivo vs target | settimane | Se diverso da zero la cella si inverte in nero.
Esito del controllo

## Parametri
› PARAMETRI DI CALCOLO
Le celle con riquadro nero, sotto l'intestazione gialla, sono da compilare. Tutto il file si ricalcola da qui: giornate front office e viaggio, ore, costi e costo delle trasferte.
Parametro | Valore | Unità | Note
› IMPEGNO E TARIFFE
Ore per giornata | 8 | h | Base di conversione giornate → ore.
Tariffa oraria — Front office | 95 | €/h | Ore erogate al cliente, incontri in remoto inclusi.
Tariffa oraria — Back office | 85 | €/h | Lavoro interno: analisi, delivery, reportistica.
Tariffa oraria — Viaggio | 75 | €/h | Tempo di trasferimento. Incluso nel monte ore di progetto.
Ore di viaggio per trasferta (a/r, per persona) | 0.5 | h | STIMA: Aurigane e Impresoft sono entrambe a Vicenza, ~5 km. Da confermare.
› PROGETTO
Lead time target di progetto | 10 | settimane | Offerta § 6 e § 8 concordano su 10 settimane.
Investimento contrattuale (una tantum) | 24000 | € | Comprende già i costi di trasferta degli incontri in presenza.
Anno di riferimento | 2026 | anno | Serve al foglio Timeline per ricavare i mesi dalla settimana ISO di partenza.
› COSTO DELLE TRASFERTE (già incluso nell'investimento)
Km andata e ritorno per trasferta | 10 | km | STIMA: stessa città. Da confermare.
Ammortamento ACI | 0.65 | €/km
Pedaggi — casello | 0 | €/auto/trasferta
Vitto | 20 | €/persona/trasferta
Persone per auto | 3 | n. | Quante persone viaggiano insieme: determina il numero di viaggi auto.
Note on C7: Da qui si ricalcola tutto il costo del progetto e il margine nel foglio Riepilogo.

## Ruoli
› TEAM DI PROGETTO — RUOLI E NOMI
Ruolo | Nome | Seniority | Presidio | Note
Sales Manager | Alessandro Bruti | Senior | Fase 0 — convocazione del kick-off | Responsabile dell'Offerta. Nello Steering Committee come Revenue Operations Manager.
Project Manager |  | Senior | Fasi 0, 4, 5 e presentazione | Referente unico verso il Cliente (§ 7). Owner del piano di lavoro.
RevOps Strategist |  | Senior | Tutte le fasi con il cliente | È l'unica figura presente in ogni sessione del § 6.
CX Specialist |  | Consultant | Fasi 1, 2, 5 e presentazione
Process Analyst |  | Senior | Fase 3 — process design
UX Researcher |  | Consultant | Fase 3 — workshop e interviste
Integration Expert |  | Senior | Fase 5 e presentazione | Nel § 6.5 il tech stack è presidiato da PM + RevOps Strategist, non dall'Integration Expert.
Lato Aurigane S.r.l.
Luca Iacobacci — CEO, Legale Rappresentante e Sponsor di progetto · Marketing & Communication Manager · Commercial Development Manager · referente amministrazione / gestione dati · referenti IT · agenti come Key User.
Note on A2: Se sulla WBS le persone sono indicate con ruoli generici mentre il contratto nomina figure specialistiche, la differenza va segnalata: al cliente è stata promessa una competenza dedicata.