## WBS
› WORK BREAKDOWN STRUCTURE — REVOPS ASSESSMENT B2B E B2C · LAICA S.P.A.
# | Cod. WBS | Fase | Tipo | Modalità | Blocco | Sett. inizio | Durata (sett.) | Sett. fine | Descrizione | Attività preparatorie | Attività di follow-up | Input dal cliente | Output / Deliverable | Owner | Partecipanti | N. incontri | Durata incontro (h) | N. persone | gg Front office | gg Back office | gg Viaggio | Delivery (composizione team) | Tot. giornate | Ore totali | Costo totale | Note
1 | 1.1 | Kick-off e analisi preliminare dei dati | Cliente | Remoto | 1 · Avvio | 1 | 2 |  | Incontro di avvio in remoto che sancisce l'apertura ufficiale del progetto: allineamento sulla governance, presentazione dei team e delle regole d'ingaggio tra tutti gli attori operativi e decisionali, condivisione della roadmap progettuale e del piano temporale di dettaglio con le date delle sessioni. Nella stessa sede si concordano le estrazioni da CRM ed ERP necessarie a comprendere la struttura dei dati di clienti e ordini, i punti di accesso all'informazione e la gestione dati attuale. L'analisi della base dati è condotta in modalità asincrona dai consulenti. | Convocazione dell'incontro a cura del Commerciale; predisposizione delle slide di kick-off e della proposta di piano temporale (Gantt). | E-mail di debrief con slide di kick-off e piano di lavoro definitivo allegati in PDF; analisi asincrona delle estrazioni ricevute. | Estrazioni da CRM ed ERP su clienti e ordini; contatti dei referenti di progetto con adeguata autorità decisionale. | Governance di progetto condivisa · piano temporale definitivo · e-mail di debrief con slide e piano in PDF · analisi preliminare della base dati. | Commerciale (convocazione) → Project Manager (presidio) | Impresoft: 3 persone. Laica: Managing Director, CMO, CFO, CSO, referenti gestione dati / IT. | 1 | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3 persone in remoto (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.1 — 90 minuti, remoto. Il contratto indica 2 risorse Impresoft (PM + RevOps Consultant): qui sono 3 per scelta di pianificazione. L'analisi dati non è un momento erogato al cliente: è back office dentro questa fase. gg back office: STIMA, non desunta dal contratto.
2 | 1.2 | Workshop #1 — Revenue model B2B e B2C | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 3 | 1 |  | Workshop in presenza per mappare le modalità con cui Laica genera valore sul canale B2B (distribuzione e OEM) e sui canali digitali B2C. Si analizza la proposta di valore per segmento, si mappano i canali di vendita e si esamina la struttura dei ricavi tra vendita dell'hardware e prodotti consumabili, costruendo il Revenue Model completo: value proposition, segmenti di clientela, competitor, canali, attività e risorse chiave, fonti di ricavo core, up-selling e cross-selling. | Predisposizione del framework Revenue Model e condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery, formalizzazione della mappa e restituzione al cliente; registrazione delle evidenze emerse. | Disponibilità dei referenti di canale; dati di ricavo per linea di prodotto e per canale. | Mappa formale del Revenue Model articolata per il canale B2B OEM e per i canali B2C. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: Managing Director, Marketing Manager, CFO, CSO. | 1 | 6 | 3 |  | 1.5 |  | 3 persone in presenza (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.2 — 6 ore, in presenza, UN SOLO incontro per entrambi i canali. gg back office: STIMA.
3 | 1.3 | Workshop #2 — ICP, target group e customer journey | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 4 | 1 |  | Due sessioni in presenza — una dedicata al B2B/OEM e una al B2C/D2C — per definire i profili di cliente target e ricostruire il percorso d'acquisto nei mercati di riferimento. L'Ideal Customer Profile è costruito con metodologia SPICED; il customer journey è mappato lungo le fasi di acquisizione ed espansione del bowtie (consapevolezza, educazione, vendita, onboarding, soddisfazione, espansione), con la mappatura B2C estesa ai touchpoint proprietari e ai marketplace. | Predisposizione delle schede ICP e della struttura di journey; condivisione dell'agenda delle due sessioni. | Compilazione del file di delivery, formalizzazione delle schede e della mappa, restituzione al cliente; registrazione delle evidenze emerse. | Disponibilità dei referenti marketing e sales per entrambe le sessioni. | Schede ICP B2B e B2C per segmento · mappa dettagliata del Customer Journey multicanale. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: Managing Director, Marketing Manager, CFO, CSO. | 2 | 6 | 3 |  | 2 |  | 3 persone in presenza × 2 sessioni (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.3 — 12 ore complessive: 2 workshop dedicati (B2B + B2C) di circa 6 ore ciascuno, in presenza. È la fase più pesante del progetto. gg back office: STIMA.
4 | 1.4 | Workshop #3 — Process design | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 5 | 1 |  | Workshop in presenza per mappare i flussi operativi correnti tra i dipartimenti: processi di Marketing, Sales, Service e Operations, con i relativi flussi e frizioni as-is. Si rileva cosa funziona e cosa non funziona nei processi in essere e si identificano i gap rispetto allo stato desiderato definito nel customer journey. | Raccolta della documentazione di processo esistente; condivisione dell'agenda. | Compilazione del file di delivery; avvio del diagramma dei flussi di processo as-is. | Documentazione di processo; disponibilità dei process owner. | Diagramma dei flussi di processo as-is — contributo del workshop alla gap analysis. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: Marketing Manager, CSO, referente servizio clienti, key user operativi. | 1 | 6 | 3 |  | 2 |  | 3 persone in presenza (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.4 — 6 ore, in presenza. Il perimetro contrattuale copre Marketing, Sales, Service e Operations. Nel contratto process design e user research sono un unico workshop: le interviste sono tenute su una riga a parte per separare i blocchi di progetto. gg back office: STIMA.
5 | 1.5 | Interviste one-to-one — user research | Cliente | Remoto | 3 · User research | 6 | 1 |  | Cinque interviste individuali alle persone chiave di sales, marketing e customer care, condotte a valle del process design da un solo consulente. Sono interviste qualitative volte a raccogliere insight su come i processi sono vissuti quotidianamente e a far emergere le frizioni operative e tecnologiche che la mappatura di processo non rende visibili. | Selezione degli intervistati con il cliente; predisposizione della guida di intervista. | Sintesi trasversale delle interviste e integrazione nel documento di gap analysis. | Individuazione e disponibilità delle 5 persone chiave da intervistare. | Insight qualitativi · documento di sintesi dei punti di attrito operativi (gap analysis). | Project Manager | Impresoft: 1 RevOps Consultant junior. Laica: 5 persone chiave di sales, marketing e customer care. | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 persona in remoto (1 RevOps Consultant junior) |  |  |  | Offerta § 6.4 — il contratto fissa 5 interviste one-to-one ma NON la loro durata: 1 ora ciascuna è una stima. Attività compresa nel Workshop #3, isolata qui come blocco a sé. gg back office: STIMA.
6 | 1.6 | Workshop #4 — Tech stack e data governance | Cliente | Remoto | 2 · Workshop | 6 | 1 |  | Sessione in remoto per mappare le applicazioni in uso che impattano i processi di go-to-market: CRM HubSpot, gestionale/ERP, e-commerce, connettori marketplace. Si individua dove risiede l'informazione, come i dati fluiscono tra i sistemi e si analizzano le integrazioni esistenti, con l'obiettivo di fotografare lo stack as-is. | Richiesta preventiva dell'inventario applicativo e delle licenze in essere. | Compilazione del file di delivery; formalizzazione della mappa architetturale e degli schemi di integrazione. | Inventario degli strumenti in uso; accesso ai referenti IT e, se necessario, ai fornitori software esterni. | Mappa dell'architettura applicativa corrente · schema dei flussi di integrazione dati. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: referenti IT / sistemi informativi, key user di processo, eventuali fornitori software esterni. | 1 | 4 | 3 |  | 1.5 |  | 3 persone in remoto (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.5 — 4 ore, in remoto. gg back office: STIMA.
7 | 1.7 | Workshop #5 — Data model e prioritizzazione | Cliente | In presenza | 2 · Workshop | 7 | 1 |  | Workshop in presenza per definire la struttura dei dati target — modello dati unificato per la gestione di cliente e prodotto — individuando i dati da tracciare lungo il customer journey, i KPI e i criteri di transizione. Nella seconda parte si consolidano le attività emerse e si prioritizzano per impatto, velocità a impatto e semplicità, classificandole con matrice di priorità. | Predisposizione dell'albero dei KPI sul bowtie e della matrice di prioritizzazione. | Formalizzazione del Data Model target; consolidamento delle priorità in vista della roadmap. | Disponibilità dei dati necessari ad alimentare i KPI proposti. | Data Model target · classificazione degli interventi per matrice di priorità. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: Managing Director, Marketing Manager, CFO, CSO, referente IT. | 1 | 6 | 3 |  | 1.6 |  | 3 persone in presenza (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.6 — 6 ore, in presenza. Il contratto indica 4 risorse Impresoft sul § 6.6 (RevOps Consultant, CX Specialist, Integration Expert, PM): qui sono 3. La roadmap per wave non è una fase: è contenuto del report finale. gg back office: STIMA.
8 | 1.8 | Review con il cliente | Cliente | Remoto | 4 · Sintesi e validazione | 9 | 1 |  | Incontro di validazione con il team di lavoro lato cliente sui business case e sulle priorità consolidate, prima della formalizzazione del report. Si verifica l'allineamento su priorità e numeri e si stabilisce se procedere o iterare su specifici ambiti. | Invio anticipato dei business case e della matrice di priorità per lettura preventiva. | Recepimento delle iterazioni richieste e aggiornamento del report in costruzione. | Presenza dei decisori lato cliente. | Business case e priorità validati, oppure lista delle iterazioni richieste. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: team di lavoro e decisori. | 1 | 2 | 3 |  | 0.5 |  | 3 persone in remoto (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | FUORI PERIMETRO CONTRATTUALE — l'Offerta non prevede una sessione di review tra il Workshop #5 e il meeting di presentazione. Mantenuta su richiesta, 2 ore in remoto. gg back office: STIMA.
9 | 1.9 | Consolidamento report, roadmap e business case | Interna | Interna | 4 · Sintesi e validazione | 6 | 5 |  | Fase interna di consolidamento dell'intero assessment: costruzione del report consolidato, della roadmap strategica di implementazione suddivisa per wave secondo le priorità individuate e del business case economico analitico a supporto. Il documento viene anticipato al cliente via e-mail in PDF prima del meeting di presentazione. | Consolidamento dei file di delivery di tutte le sessioni precedenti e degli esiti della review. | Invio anticipato del PDF al cliente in vista del meeting di presentazione. |  | Report consolidato di assessment · roadmap per wave · business case economico · PDF in lingua italiana. | Project Manager | Team di progetto |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | Offerta § 6.6 e § 11 — l'invio anticipato del PDF è la milestone che attiva la fatturazione del 50% residuo. gg back office: STIMA, ed è la voce più pesante del progetto.
10 | 1.10 | Meeting di presentazione dell'output | Cliente | In presenza | 5 · Chiusura | 10 | 1 |  | Presentazione in presenza dell'output finale dell'assessment — report consolidato, roadmap per wave e business case — come passaggio verso le successive scelte di investimento tecnologico e organizzativo. Si svolge circa 15 giorni dopo il workshop Data Model. | Predisposizione delle slide di presentazione; conferma di agenda e partecipanti. | Raccolta delle precisazioni e micro-rettifiche emerse in incontro, da recepire nella versione inglese del report. | Presenza dei decisori lato cliente. | Assessment presentato e consegnato · next step condivisi. | Project Manager | Impresoft: 3 persone. Laica: Managing Director, Marketing Manager, CFO, CSO, referente IT. | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  | 3 persone in presenza (1 RevOps Consultant Senior + 2 junior) |  |  |  | Offerta § 6.6 — 2 ore, in presenza, circa 15 giorni dopo il Workshop #5. VINCOLO DI PIANIFICAZIONE da rispettare nella colonna «Sett. inizio». gg back office: STIMA.
11 | 1.11 | Redazione output in lingua inglese | Interna | Interna | 5 · Chiusura | 10 | 1 |  | Redazione della versione inglese del report di assessment, che il contratto colloca esplicitamente dopo il meeting di presentazione per poter includere le precisazioni e le micro-rettifiche emerse durante l'incontro. | Recepimento delle rettifiche emerse in presentazione. | Consegna del PDF in lingua inglese. |  | Report di assessment in lingua inglese (PDF). | Project Manager | Team di progetto |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | Offerta § 6.6 — deliverable obbligatorio. ATTENZIONE: il § 6.7 esclude dall'offerta la «traduzione di testi» come servizio di terze parti, quindi la versione inglese è a carico interno. Questa coda cade OLTRE le 10 settimane dichiarate al § 8. gg back office: STIMA.
TOTALE PROGETTO
Note on C2: Piano allineato all'Offerta CX260803_Off_Laica_RevOps assessment B2B e B2C v1.1 del 28 ago 2026. Colonne con intestazione GIALLA: da compilare a mano, celle con riquadro nero. Celle su fondo GRIGIO: calcolate da formula. Tariffe, ore per giornata e costi di trasferta si impostano nel foglio «Parametri»; i nomi del team nel foglio «Ruoli».
Note on G2: Settimana RELATIVA: il progetto parte sempre dalla settimana 1. La settimana di calendario da cui far partire il piano si imposta nel foglio «Timeline», in alto: cambiandola si spostano i mesi e le etichette di settimana senza toccare la WBS.
Note on T2: Calcolata: N. incontri × Durata incontro (h) × N. persone ÷ Ore per giornata. Per cambiare l'impegno, agire su quelle tre colonne. Sono GIORNATE-UOMO aggregate, non giorni di calendario: 3 consulenti per mezza giornata dal cliente = 1,5 giornate front.
Note on U2: Stime Impresoft. L'Offerta quantifica solo le ore erogate al cliente e il numero di trasferte: sul back office non dice nulla.
Note on V2: Calcolata: N. incontri × N. persone × Ore di viaggio ÷ Ore per giornata, solo sulle fasi in presenza.

## Timeline
› TIMELINE DI PROGETTO — SETTIMANE RELATIVE SU CALENDARIO REALE
Parti dalla settimana ISO › |  |  |  |  | 41
# | Fase | Tipo | Blocco | Da sett. | A sett.
Settimane con fasi in parallelo ›
Fasi attive nella settimana
Sessioni erogate al cliente (n. incontri)
di cui in presenza — trasferte incluse nell'investimento
Settimana di massima concentrazione (n. fasi in parallelo)
Settimana ISO di chiusura del piano
Periodo di calendario coperto
Note on F2: L'unico comando di questo foglio. La WBS ragiona sempre in settimane relative (1, 2, 3...): qui si dice da quale settimana di calendario parte la settimana 1. Cambiando questo numero si spostano le etichette di settimana e la fascia dei mesi, senza toccare una sola cella della WBS — è così che si fanno le proiezioni. L'anno di riferimento si imposta nel foglio «Parametri».
Note on E3: Settimane relative, lette dalla WBS. Le etichette S.. in testa alle colonne sono le settimane di calendario corrispondenti, ricavate dallo shift in F2.

## Riepilogo
› RIEPILOGO DI PROGETTO
Tutti i valori sono calcolati dalla WBS e dai Parametri. Nessuna cella di questo foglio va compilata a mano.
› IMPEGNO COMPLESSIVO
Giornate front office (tempo erogato al cliente) | gg-uomo | Calcolate da n. incontri × durata × n. persone. Incontri in remoto inclusi.
Giornate back office | gg-uomo | STIME Impresoft: il contratto non quantifica il back office.
Giornate di viaggio | gg-uomo | Solo fasi in presenza. Incluse nel monte ore.
TOTALE giornate-uomo di progetto | gg-uomo
TOTALE ore di progetto | h | Totale giornate × ore per giornata (Parametri!$C$6).
› COSTO DELLE GIORNATE
Costo ore front office | €
Costo ore back office | €
Costo ore di viaggio | €
COSTO TOTALE DELLE GIORNATE | €
Quadratura (deve coincidere con la riga sopra) | € | Controllo interno: se differisce c'è un errore di formula.
› COSTO DELLE TRASFERTE — già incluso nell'investimento (Offerta § 10.1)
Sessioni in presenza | n. | Dalla WBS. L'Offerta § 10.1 include le trasferte per 6 incontri in presenza.
Persone-sessione in trasferta | n. | Somma delle presenze fisiche: determina il vitto.
Viaggi in auto | n. | Persone-sessione ÷ persone per auto. Determina km e pedaggi.
Ammortamento ACI | € | Viaggi × km a/r (Parametri!$C$18) × tariffa €/km (Parametri!$C$19).
Pedaggi — casello | €
Vitto | € | Persone-sessione × costo per persona.
TOTALE COSTO TRASFERTE | €
› COSTO PIENO E MARGINE
Costo delle giornate | €
Costo delle trasferte | €
COSTO PIENO DI PROGETTO | € | Giornate + trasferte. È il costo da confrontare con l'investimento.
Investimento contrattuale (una tantum) | € | Offerta § 10. Le trasferte dei 6 incontri in presenza sono già dentro questa cifra.
MARGINE DI PROGETTO | €
Margine percentuale | % | Se negativo la cella si inverte in nero.
Tariffa media implicita sulle ore erogate | €/h | Investimento ÷ totale ore. Da confrontare con le tre tariffe orarie impostate nei Parametri.
› RIPARTIZIONE PER TIPO DI FASE
Giornate — fasi con il cliente | gg-uomo
Giornate — fasi interne | gg-uomo
Costo — fasi con il cliente | €
Costo — fasi interne | €
Fasi con il cliente / fasi interne
› LEAD TIME
Somma delle durate delle fasi, se svolte in sequenza | settimane
Lead time di calendario effettivo | settimane | Prima settimana di inizio → ultima settimana di fine, fasi sovrapposte incluse.
Settimane recuperate dalla parallelizzazione | settimane
Lead time target dichiarato | settimane | Offerta § 8.
SCOSTAMENTO effettivo vs target | settimane | Se diverso da zero la cella si inverte in nero.
Esito del controllo

## Parametri
› PARAMETRI DI CALCOLO
Le celle con riquadro nero, sotto l'intestazione gialla, sono da compilare. Tutto il file si ricalcola da qui: giornate front office e viaggio, ore, costi e costo delle trasferte.
Parametro | Valore | Unità | Note
› IMPEGNO E TARIFFE
Ore per giornata | 8 | h | Base di conversione giornate → ore.
Tariffa oraria — Front office | 95 | €/h | Ore erogate al cliente, incontri in remoto inclusi.
Tariffa oraria — Back office | 85 | €/h | Lavoro interno: analisi, delivery, reportistica.
Tariffa oraria — Viaggio | 75 | €/h | Tempo di trasferimento. Incluso nel monte ore di progetto.
Ore di viaggio per trasferta (a/r, per persona) | 1.5 | h | Vicenza ↔ Barbarano Mossano, ~25 km per tratta.
› PROGETTO
Lead time target di progetto | 10 | settimane | Offerta § 8. Il § 6 dichiara invece 8-10 settimane: incoerenza interna al contratto.
Investimento contrattuale (una tantum) | 27000 | € | Offerta § 10. Comprende già i costi di trasferta dei 6 incontri in presenza (§ 10.1).
Anno di riferimento | 2026 | anno | Serve al foglio Timeline per ricavare i mesi dalla settimana ISO di partenza.
› COSTO DELLE TRASFERTE (già incluso nell'investimento)
Km andata e ritorno per trasferta | 50 | km | STIMA sulle sedi indicate al § 10.1 (Barbarano Mossano ↔ Vicenza).
Ammortamento ACI | 0.65 | €/km | Tariffa indicata al § 10.1 dell'Offerta per le trasferte fuori perimetro.
Pedaggi — casello | 6 | €/auto/trasferta
Vitto | 20 | €/persona/trasferta
Persone per auto | 3 | n. | Quante persone viaggiano insieme: determina il numero di viaggi auto.
Note on C7: Tariffe fornite dal referente di progetto. Da qui si ricalcola tutto il costo del progetto e il margine nel foglio Riepilogo.

## Ruoli
› TEAM DI PROGETTO — RUOLI E NOMI
Ruolo | Nome | Seniority | Presidio | Note
Commerciale | Carlo Alberto Campione | Senior | Fase 1 — convocazione del kick-off | Nell'Offerta è il Sales Manager, responsabile dell'Offerta.
Project Manager |  | Senior | Fasi 1 → 11 — presidio di progetto | Referente unico verso il Cliente (Offerta § 7). Owner del piano di lavoro.
RevOps Consultant Senior | Alessandro Bruti | Senior | Tutte le sessioni con il cliente | Conduce i workshop. È il RevOps Consultant senior dell'Offerta.
RevOps Consultant junior 1 |  | Junior | Sessioni con il cliente + back office | Nell'Offerta le figure specialistiche sono CX Strategist, Process Analyst e Integration Expert.
RevOps Consultant junior 2 |  | Junior | Sessioni con il cliente + back office | Conduce le 5 interviste one-to-one della fase 5.
Lato Laica S.p.A. (Offerta § 6 e § 9)
Riccardo Dolcetta — Managing Director · Nicolò Zanuso — CFO · più, a seconda della sessione: CMO / Marketing Manager, CSO, referente servizio clienti, referenti IT e gestione dati, key user operativi.
Note on A2: Sulla WBS le persone sono indicate come «RevOps Consultant Senior» e «junior» senza specializzazione funzionale, per scelta di pianificazione. L'Offerta nomina invece CX Strategist, Process Analyst e Integration Expert su workshop specifici.